## Instrucciones
Las siguientes hojas de trabajo, se debe incorporar al Anexo 3, para su seguimiento a lo largo del proyecto.
Nota: Se deben dejar las fechas en formato dd/mm/aaa
FLUJO DE EFECTIVO:
El Objetivo del flujo de efectivo es poder hacer seguimiento a los recursos de cofinanciación, desde el momento mismo que ingresan a la cuenta destinada para el manejo de recursos del proyecto, por lo tanto, en los ingresos, se deben registrar las consignaciones efectivamente realizadas y, en los desembolsos, lo efectivamente girado con cargo al proyecto. En relación con la contrapartida, el objetivo es verificar que lo reportado por el ejecutor en el trimestre, sea corroborado contra los pagos efectivos y, por lo tanto, el ingreso y el gasto en cada período debe ser igual.
En relación con la conciliación del banco, corresponde a la conciliación de los recursos del proyecto.
DETALLE DE GASTOS:
El Objetivo del detalle de gastos, es poder controlar la ejecución por cada fuente de financiación del proyecto, conforme el presupuesto aprobado en la propuesta presentada. Se debe tener en cuenta asociar la actividad al Rubro conforme fue presentada la propuesta en en Anexo 3.
Se debe abrir en la contabilidad, un centro de costos para el manejo de las transacciones del proyecto. El formato esta dividido en dos secciones que se deben diligenciar completamente, así:
1. Información contable de los gastos del proyecto
Diligenciar de la columna A a la Q, conforme los documentos que soportan el gasto y los libros auxiliares de contabilidad.
2. Información de pagos:
Diligenciar de la columna S a la W, conforme los documentos que soportan los pagos

## FLUJO DE EFECTIVO
GI-FR-035
VERSIÓN: 04
FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO
FECHA DE EMISIÓN:25/02/2020
NOMBRE DEL PROYECTO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A XXXXX DE 2020
Cifras expresadas en $Cop
|  |  |  | TRIMESTRE I |  |  | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III |  |  | TRIMESTRE IV |  |  | TRIMESTRE V
| TOTAL AÑO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 1 | MES 2 | MES 3
Fuente de Financiamiento | Presupuesto Aprobado | Ejecución Presupuesto | Variación | TRIMESTRE I MES 1: Ejecución según extractos; TRIMESTRE II MES 1: Ejecución según extractos; TRIMESTRE III MES 1: Ejecución según extractos; TRIMESTRE IV MES 1: Ejecución según extractos; TRIMESTRE V MES 1: Ejecución según extractos
Saldo Inicial
INGRESOS
Aporte Efectivo - Colombia Productiva | 64209600 |  | 64209600 | TRIMESTRE I MES 1: 64209600; TRIMESTRE I MES 2: 0
Aporte Contrapartida en dinero | #REF! | #REF! | #REF!
Aporte Contrapartida | 68796000 |  | 68796000 | TRIMESTRE I MES 2: 68796000
Total Recursos | 133005600 | 0 | 133005600 | 64209600 | 68796000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EGRESOS
Desembolsos Efectivo Colombia Productiva |  | 0 | 0
Desembolsos Contrapartida en dinero |  | #REF! | #REF!
Ejecución Contrapartida |  | 0 | 0
TOTAL DESEMBOLSOS soportados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo Final Periodo de la confinanciación | 64209600 | 0 | 64209600 | 64209600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo s/n extracto bancario (cuenta del proyecto) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diferencia |  |  | 64209600 | 64209600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Explicación de la Diferencia

## DETALLE DE GASTOS
GI-FR-035
VERSIÓN: 04
DETALLE DE GASTOS
FECHA DE EMISIÓN:25/02/2020
INFORMACIÓN CONTABLE DE LOS GASTOS DEL PROYECTO | [15 empty] | INFORMACION DE PAGOS
Código Contable | Fecha | Actividad | Rubro | NIT Tercero / Proveedor | Tercero y/o Proveedor | Concepto | No. Cta Cobro o Fra | Fecha Cta Cobro o Factura | Fecha doc. Causación | RECURSOS DE COFINANCIACIÓN | RECURSOS DE CONTRAPARTIDA | Retefuente Renta | Retefuente IVA | Retefuente ICA | Subtotal a pagar | No. Comprobante Egreso o Transferencia | Fecha Comp. Egreso o Transferencia | RECURSOS DE COFINANCIACIÓN | RECURSOS DE CONTRAPARTIDA
513010 | 2020-08-07 | Legalización del Contrato | EF01 - GASTOS DE LEGALIZACI{ON DEL CONTRATO DE COFINANCIACIÓN | 860009578-6 | Seguros del estado sa | Póliza de cumplimiento proyeco CMMI | FC1079051 | 2020-08-09 | 2020-08-07 |  | 2555236 |  |  |  | 2555236 | CE000797 | 2020-09-07 |  | 0
24080206 | 2020-08-07 | Legalización del Contrato | EF05- OTROS GASTOS DE IMPUESTOS DERIVADOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR COLOMBIA PRODUCTIVA | 860009578-6 | Seguros del estado sa | Póliza de cumplimiento proyeco CMMI | FC1079051 | 2020-08-09 | 2020-08-07 |  | 485495 |  |  |  | 485495 | CE000797 | 2020-09-07 |  | 3040731
513010 | 17/07/2020 | Legalización del Contrato | EF01 - GASTOS DE LEGALIZACI{ON DEL CONTRATO DE COFINANCIACIÓN | 860009578-6 | Seguros del estado sa | Póliza de cumplimiento proyeco CMMI | CE000817 | 2020-08-09 | 2020-08-07 |  | 187490 |  |  |  | 187490 | CE000817 | 2020-07-17 |  | 0
24080206 | 17/07/2020 | Legalización del Contrato | EF05- OTROS GASTOS DE IMPUESTOS DERIVADOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR COLOMBIA PRODUCTIVA | 860009578-6 | Seguros del estado sa | Póliza de cumplimiento proyeco CMMI | CE000817 | 2020-08-09 | 2020-08-07 |  | 35623 |  |  |  | 35623 | CE000817 | 2020-07-17 |  | 223113
513520 | 13/08/2020 | 1.1 Realizar Capacitación Oficial en CMMI 2.0 | R01- PAGO DE SERVICIOS DE ALISTAMIENTO | 900.799.584-3 | Seonti Colombia Sas | cambio de curso de Upgrade a Foundations and | FC000SE13 | 13/08/2020 | 13/08/2020 |  | 1775040 | 62126 |  | 12248 | 1700666 | CE000887 | 2020-08-20 |  | 0
24080206 | 14/08/2020 | 1.1 Realizar Capacitación Oficial en CMMI 2.0 | EF05- OTROS GASTOS DE IMPUESTOS DERIVADOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR COLOMBIA PRODUCTIVA | 900.799.584-4 | Seonti Colombia Sas | cambio de curso de Upgrade a Foundations and | FC000SE13 | 13/08/2020 | 13/08/2020 |  | 337257 |  |  |  | 337257 | CE000887 | 2020-08-20 |  | 2037923
53050503 | 2020-09-01 |  | EF02 - EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DEL CUATRO POR MIL (4 POR MIL) QUE SE CAUSE POR VIRTUD DEL USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN COFINANCIACIÓN | 860002964 | Banco de Bogota |  |  |  | 2020-09-01 |  | 50 |  |  |  | 50
513515 | 2020-03-09 | 1.2 Definir y aprobar los procesos de acuerdo a lo requerido por el modelo CMMI DEV 2.0 nivel 5 | R01- PAGO DE SERVICIOS DE ALISTAMIENTO | 1032486842 | Cristian Stiven Abril Duarte | valoración CMMI N5 versión 2.0 desarrolladas en el mes de agosto 2020 | DE000005 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 1600000 | 160000 |  | 11040 | 1428960 | CE000970 | 2020-11-09 |  | 1428690
511035 | 2020-09-09 | etapa 1 Alistamiento | R-02 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD | 900.799.584-3 | Seonti Colombia Sas | 40% en calidad de Anticipo prest serv rev CMMI-DEV N5 | FCSE15 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 70560000 |  | 7761600 | 0 | 486864 | 62311536 |  |  | 62311536
24080202 | 2020-09-09 | etapa 1 Alistamiento | R-02 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD | 900.799.584-3 | Seonti Colombia Sas | 40% en calidad de Anticipo prest serv rev CMMI-DEV N5 | FCSE15 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 13406400 |  |  |  | 13406400 |  |  |  | 13406400
513515 | 2020-02-10 | 1.2 Definir y aprobar los procesos de acuerdo a lo requerido por el modelo CMMI DEV 2.0 nivel 5 | R01- PAGO DE SERVICIOS DE ALISTAMIENTO | 1032486842 | Cristian Stiven Abril Duarte | valoración CMMI N5 versión 2.0 desarrolladas en el mes de agosto 2020 | DE000009 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 1600000 | 160000 |  | 11040 | 1428960 | CE | 2020-06-10 |  | 1428690
0
TOTALES | [9 empty] | 70560000 | 21982591 | 8143726 | 0 | 521192 | 83877673 |  |  | 62311536 | 21565547

## % EJECUCION
Base de cálculo del presupuesto
ETAPA | RESULTADO | CÓDIGO ACTIVIDAD (A01, A02, A…) | NOMBRE DEL RECURSO | RUBRO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ACTIVIDAD | VALOR TOTAL RESULTADO | COFINANCIACIÓN PTP | CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO | VALOR EJECUTADO COFINANCIACIÓN | VALOR EJECUTADO CONTRAPARTIDA | % ejecucion cofinanciacion | % ejecucion contrapatida
ETAPA 1 ALISTAMIENTO | 1,1 - | 1.1 | Instructor oficial CMMI Institute | R01- PAGO DE SERVICIOS DE ALISTAMIENTO | Pesos | 6 | 2628000 | 15768000 | 43200000 | 43200000 | 43200000
|  | 1.1 | Instructor oficial CMMI Institute |  | Pesos | 3 | 4320000 | 12960000
|  | 1.1 | Instructor oficial CMMI Institute |  | Pesos | 6 | 2412000 | 14472000
| 1,2 - 1,3 | 1,2 - 1,3 | Consultor Seonti |  | Pesos | 1 | 39600000 | 39600000 | 39600000 | 39600000 | 27360000
ETAPA 2 AUDITORIA | 2,1 - | 2.1 | Lead Appraiser avalado por el CMMI Institute | R-02 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD | Pesos | 1 | 93600000 | 93600000 | 93600000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
ETAPA 3 CERTIFICACION | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRAPARTIDA |  |  | Asistencia Técnica | R01- PAGO DE SERVICIOS DE ALISTAMIENTO | Pesos | 1 | 19200000 | 20975040 | 52920000 | 0 | 20975040 |  | 4975040 |  | 23.72%
|  |  | 0 |  |  |  | 1775040
|  |  | Pólizas | EF01 - GASTOS DE LEGALIZACI{ON DEL CONTRATO DE COFINANCIACIÓN | Pesos | - | 2742726 | 2742726 |  | 0 | 2742726 |  | 2742726 |  | 100%
|  |  | Impuestos | EF02 - EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DEL CUATRO POR MIL (4 POR MIL) QUE SE CAUSE POR VIRTUD DEL USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN COFINANCIACIÓN | Pesos | - | 705600 | 705600 |  | 0 | 705600
|  |  | Otros Gastos | EF05- OTROS GASTOS DE IMPUESTOS DERIVADOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR COLOMBIA PRODUCTIVA | Pesos | - | 28496634 | 28496634 |  | 0 | 28496634 |  | 14264775 |  | 50.06%
TOTAL | [7 empty] | 229320000 | 229320000 | 82800000 | 123480000 | 0 | 21982541
Porcentajes | [7 empty] | OK |  | 36.11% | 53.85%
Note on I3: Para su verificación, el dato aparecerá en rojo mientras no coincida con la sumatoria de las fuentes de financiación.

## DETALLE DE TRASLADOS DE DINERO
FC1079051 | Devolución a exsis pago Póliza de cumplimiento proyeco CMMI | 3040731
CE000817 | Devolución a exsis pago Póliza de cumplimiento proyeco CMMI | 223113
FC000SE13 | Devolución a exsis pago Capacitacion a Seonti | 1700666
| Devolución a Exsis impuestos "Retención en la fuente" hasta el 30/10/2020 | 8143726
| Devolución a Exsis impuestos "Reteica" hasta el 30/10/2020 | 521192
Total a devolver |  | 13629428